## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 575
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
E1-H1 | capacidad de adquirir productos especializados para mascotas a través de una interfaz en línea | 55
E1-H2 | se solicita la capacidad de publicar ofertas y promociones como vendedor de productos | 13
E1-H3 | capacidad de comercializar la cartera de productos a través de la plataforma | 5
E2-H1 | funcionalidad de programar consultas con profesionales veterinarios locales mediante la plataforma digital | 21
E2-H2 | capacidad de ofertar servicios a través de la plataforma | 34
E2-H3 | funcionalidad de visualizar la agenda de citas y recibir notificaciones pertinentes | 5
E3-H1 | capacidad de ofertar promociones como veterinario | 13
E3-H2 | funcionalidad de listar y gestionar el catálogo de productos en la plataforma digital | 21
E3-H3 | capaz de utilizar los servicios de citas veterinarias y compras de productos utilizando la misma cuenta de usuario | 34
E4- H1 | capacidad de acceder y utilizar la plataforma a través de dispositivos móviles | 78
E4- H2 | funcionalidad de acceder y evaluar reseñas de productos y servicios veterinarios | 8
E4- H3 | sistema posea una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, que contenga indicadores e información | 13
E5-H1 | implementación de medidas de seguridad robustas para la protección de datos personales y financieros | 89
E5-H2 | gestionar eficientemente los perfiles de usuario, catálogo de productos y registro de citas | 34
E5-H3 | sistema ofrezca opciones de recuperación de inicio de sesión para los usuarios en caso de que tengan problemas | 21
E6-H1 | funcionalidad de gestionar de manera integral los perfiles de usuario | 21
E6-H2 | funcionalidad de generar reportes que muestren el rendimiento mensual y anual del negocio | 55
E6-H3 | funcionalidad de generar reportes que muestran el historial de compras y citas veterinarias de un usuario específico | 55