## Sprint 1
Sprint Backlog
N° Sprint | Sprint N°1 | Puntos de historia totales |  | 575
Fecha de reunión | 2024-10-08 | Puntos de historia totales para el sprint |  | 141
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Definición de tareas a realizar en el primer sprint
Contexto del sprint | Realizar el diseño visual de las soluciones del proyecto, diseño de los modelos de base de datos, programación front-end de las vistas del proyecto
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Responsable de tarea | Estimación en horas | Estado
N°1 | Diseño (Mockups) de vistas principales (Home, Productos, Citas veterinarias) | Camilo Canales | 4 hrs | Completo
N°2 | Diseño de base de datos (Diagrama de base de datos) | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°3 | Codificación básica de vistas (Home, Productos) | Camilo Canales Benjamin Villanueva | 6 hrs | Completo
N°4 | Integración de base de datos al proyecto | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°5 | Codificación de modelos de productos (Forms) | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°6 | Ajustes de interfaz (css) para vista Home y productos | Benjamin Villanueva | 5 hrs | Completo
N°7 | Crud de productos (Nombre, Categoría, Cantidad, Precio, Precio oferta, Imagen) e integracion a la base de datos para productos ingresados | Alain Echeverria | 8 hrs | Completo
N°8 | Ajustes de interfaz (css) para crud de producto y validaciones para crud | Camilo Canales Alain Echeverria | 6 hrs | Completo
N°9 | Busqueda de productos (Para el Crud de producto) (Lista de productos en vista de administrador) | Alain Echeverria | 6 hrs | Completo

## Sprint 2
Sprint Backlog |  | Puntos de historia totales |  | 575
N° Sprint | Sprint N°2 | Puntos de historia abarcados hasta el momento |  | 308
Fecha de reunión | 2024-10-22 | Puntos de historia totales para el sprint |  | 167
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Avance y finalización de la sección de productos del proyecto (Incluyendo, lista de productos, crud, carrito), integración de pagos con transbank.
Contexto del sprint | Inicio del segundo Sprint, Continuación del desarrollo del entregable "Productos", Finalización de la vista "Home", Inicio desarrollo "Citas", Navbar y Footer de cada vista en proceso.
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Responsable de tarea | Estimación en horas | Estado
N°1 | Filtros para la vista de productos (Precio minimo/maximo, categoria de producto, producto para "X" animal) | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°2 | Configuración y decoración de la barra de navegación para todas las vistas (Funciones, efectos y responsividad) | Benjamin Villanueva | 4 hrs | Completo
N°3 | Configuración y decoración del pie de página para todas las vistas (Funciones, efectos y responsividad) | Benjamin Villanueva | 4 hrs | Completo
N°4 | Población de tabla "productos" (Incluyendo distintos productos para cada categoria distinta y animal distinto) | Benjamin Villanueva | 4 hrs | Completo
N°5 | Funciones del carrito de compras (Agregar al carrito, Vaciar Carrito, aumentar / disminuir cantidad de producto) | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°6 | Integración de carrito con checkout (Redirección a checkout con los contenidos del carrito) | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°7 | Responsividad y mejoras de interfaz para la lista de productos, Crud de productos, carrito de compras y checkout | Benjamin Villanueva Camilo Canales | 8 hrs | Completo
N°8 | Integración de servicio de pagos "Transbank " al checkout del proyecto, con recibos de compra al correo | Alain Echeverria | 6 hrs | Completo
N°9 | Historial de compras para clientes | Alain Echeverria | 6 hrs | Completo

## Sprint 3
Sprint Backlog |  | Puntos de historia totales |  | 575
N° Sprint | Sprint N°3 | Puntos de historia abarcados hasta el momento |  | 478
Fecha de reunión | 2024-11-05 | Puntos de historia totales para el sprint |  | 170
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Implementar perfiles de usuario, con validaciones y encriptación de datos para seguridad, Implementar citas de veterinario, con perfiles de veterinario, servicios, agendamiento de citas y reseñas de veterinarios
Contexto del sprint | Inicio del tercer sprint, Entregable "productos" totalmente finalizado, integración de perfiles de usuario y limitación de acceso, Integración de citas comienza su desarrollo
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Responsable de tarea | Estimación en horas | Estado
N°1 | Programación básica de vista "citas veterinarias" (Ciclo de veterinarios, filtros para veterinarios) | Camilo Canales | 3 hrs | Completo
N°2 | Creación de perfiles de usuario y perfiles de veterinario en el proyecto (base de datos y estructura de formulario) | Alain Echeverria Benjamin Villanueva | 8 hrs | Completo
N°3 | Implementación de vista "Login y Registrarse". (Creación de usuarios e inicio de sesión, validaciones para ambos formularios) | Alain Echeverria Camilo Canales | 10 hrs | Completo
N°4 | Responsividad y decoración de vistas "Login" y "Registrarse" | Camilo Canales | 5 hrs | Completo
N°5 | Limitación de acceso y funciones para usuarios. (Dependiendo de si es admin, veterinario o cliente) | Alain Echeverria | 7 hrs | Completo
N°6 | Perfil de usuario "cliente", con detalles de su perfil e historial de compra | Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°7 | Implementación de usuario "cliente" a las funciones del entregable "productos" (Historial de compras) | Alain Echeverria | 6 hrs | Completo
N°8 | CRUD de veterinarios y CRUD de servicios para los veterinarios | Benjamin Villanueva Alain Echeverria | 6 hrs | Completo
N°9 | Ajustes a vista de citas(Implementación de filtros de veterinario, responsividad y ajustes) | Benjamin Villanueva Camilo Canales | 4 hrs | Completo

## Sprint 4
Sprint Backlog |  | Puntos de historia totales |  | 575
N° Sprint | Sprint N°4 | Puntos de historia abarcados hasta el momento |  | 478
Fecha de reunión | 2024-11-19 | Puntos de historia totales para el sprint |  | 81
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Finalización del desarrollo de el entregable "Citas", y así asegurar que el proyecto cumple con el producto minimo viable
Contexto del sprint | Inicio del cuarto sprint, Perfiles de usuario y control de accesos terminados, Continuación del desarrollo de entregable "Citas"
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Responsable de tarea | Estimación en horas | Estado
N°1 | Implementación de calendario de disponibilidad para agendar las citas | Benjamin Villanueva Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°2 | Mostrar los servicios de cada veterinario en la interfaz de "agendar cita" | Alain Echeverria Benjamin Villanueva | 8 hrs | Completo
N°3 | Interfaz para agendar una cita con el veterinario (Detalles de la mascota y razón de consulta) | Alain Echeverria Camilo Canales | 10 hrs | Completo
N°4 | Confirmación para el cliente y notificación de consulta para el veterinario | Camilo Canales | 6 hrs | Completo
N°5 | Implementación de reseñas y puntuación para los veterinarios | Alain Echeverria | 6 hrs | Completo
N°6 | Implementación de filtros y responsividad para la vista de lista de veterinarios | Benjamin Villanueva Alain Echeverria | 4 hrs | Completo
N°7 | Pruebas de regresión para el plan de pruebas | Camilo Canales | 6 hrs | Completo