## Sprint 1
Reunión de sprint Planning
N° Sprint | Sprint N°1 |  | Puntos de historia totales |  | 575
Fecha de reunión | 2024-10-08 |  | Puntos de historia totales para el sprint |  | 141
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Definición de tareas a realizar en el primer sprint
Contexto del sprint | Realizar el diseño visual de las soluciones del proyecto, diseño de los modelos de base de datos, programación front-end de las vistas del proyecto
Historias de usuario seleccionadas para el sprint
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Lista de tareas para el sprint
E1-H1 | capacidad de adquirir productos especializados para mascotas a través de una interfaz en línea | 55 | N° Tarea | Descripción de tarea
E1-H2 | se solicita la capacidad de publicar ofertas y promociones como vendedor de productos | 13 | N°1 | Diseño (Mockups) de vistas principales (Home, Productos, Citas veterinarias)
E1-H3 | capacidad de comercializar la cartera de productos a través de la plataforma | 5 | N°2 | Diseño de base de datos (Diagrama de base de datos)
E3-H2 | funcionalidad de listar y gestionar el catálogo de productos en la plataforma digital | 21 | N°3 | Codificación básica de vistas (Home, Productos)
E3-H3 | capaz de utilizar los servicios de citas veterinarias y compras de productos utilizando la misma cuenta de usuario | 34 | N°4 | Integración de base de datos al proyecto
E4- H3 | sistema posea una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, que contenga indicadores e información | 13 | N°5 | Codificación de modelos de productos (Forms)
|  |  | N°6 | Ajustes de interfaz (css) para vista Home y productos
|  |  | N°7 | Crud de productos (Nombre, Categoría, Cantidad, Precio, Precio oferta, Imagen) e integracion a la base de datos para productos ingresados
|  |  | N°8 | Ajustes de interfaz (css) para crud de producto y validaciones para crud
|  |  | N°9 | Busqueda de productos (Para el Crud de producto) (Lista de productos en vista de administrador)

## Sprint 2
Reunión de sprint Planning |  |  | Puntos de historia totales |  | 575
N° Sprint | Sprint N°2 |  | Puntos de historia abarcados hasta el momento |  | 308
Fecha de reunión | 2024-10-22 |  | Puntos de historia totales para el sprint |  | 167
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Avance y finalización de la sección de productos del proyecto (Incluyendo, lista de productos, crud, carrito), integración de pagos con transbank.
Contexto del sprint | Inicio del segundo Sprint, Continuación del desarrollo del entregable "Productos", Finalización de la vista "Home", Inicio desarrollo "Citas", Navbar y Footer de cada vista en proceso.
Historias de usuario seleccionadas para el sprint
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Lista de tareas para el sprint
E1-H1 | capacidad de adquirir productos especializados para mascotas a través de una interfaz en línea | 55 | N° Tarea | Descripción de tarea
E1-H2 | se solicita la capacidad de publicar ofertas y promociones como vendedor de productos | 13 | N°1 | Filtros para la vista de productos (Precio minimo/maximo, categoria de producto, producto para "X" animal)
E1-H3 | capacidad de comercializar la cartera de productos a través de la plataforma | 5 | N°2 | Configuración y decoración de la barra de navegación para todas las vistas (Funciones, efectos y responsividad)
E3-H2 | funcionalidad de listar y gestionar el catálogo de productos en la plataforma digital | 21 | N°3 | Configuración y decoración del pie de página para todas las vistas (Funciones, efectos y responsividad)
E3-H3 | capaz de utilizar los servicios de citas veterinarias y compras de productos utilizando la misma cuenta de usuario | 34 | N°4 | Población de tabla "productos" (Incluyendo distintos productos para cada categoria distinta y animal distinto)
E4- H1 | capacidad de acceder y utilizar la plataforma a través de dispositivos móviles | 78 | N°5 | Funciones del carrito de compras (Agregar al carrito, Vaciar Carrito, aumentar / disminuir cantidad de producto)
E4- H3 | sistema posea una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, que contenga indicadores e información | 13 | N°6 | Integración de carrito con checkout (Redirección a checkout con los contenidos del carrito)
E5-H2 | gestionar eficientemente los perfiles de usuario, catálogo de productos y registro de citas | 34 | N°7 | Responsividad y mejoras de interfaz para la lista de productos, Crud de productos, carrito de compras y checkout
E6-H3 | funcionalidad de generar reportes que muestran el historial de compras y citas veterinarias de un usuario específico | 55 | N°8 | Integración de servicio de pagos "Transbank " al checkout del proyecto, con recibos de compra al correo
|  |  | N°9 | Historial de compras para clientes

## Sprint 3
Reunión de sprint Planning |  |  | Puntos de historia totales |  | 575
N° Sprint | Sprint N°3 |  | Puntos de historia abarcados hasta el momento |  | 478
Fecha de reunión | 2024-11-05 |  | Puntos de historia totales para el sprint |  | 170
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Implementar perfiles de usuario, con validaciones y encriptación de datos para seguridad, Implementar citas de veterinario, con perfiles de veterinario, servicios, agendamiento de citas y reseñas de veterinarios
Contexto del sprint | Inicio del tercer sprint, Entregable "productos" totalmente finalizado, integración de perfiles de usuario y limitación de acceso, Integración de citas comienza su desarrollo
Historias de usuario seleccionadas para el sprint
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Lista de tareas para el sprint
E1-H1 | capacidad de adquirir productos especializados para mascotas a través de una interfaz en línea | 55 | N° Tarea | Descripción de tarea
E1-H2 | se solicita la capacidad de publicar ofertas y promociones como vendedor de productos | 13 | N°1 | Programación básica de vista "citas veterinarias" (Ciclo de veterinarios, filtros para veterinarios)
E1-H3 | capacidad de comercializar la cartera de productos a través de la plataforma | 5 | N°2 | Creación de perfiles de usuario y perfiles de veterinario en el proyecto (base de datos y estructura de formulario)
E2-H2 | capacidad de ofertar servicios a través de la plataforma | 34 | N°3 | Implementación de vista "Login y Registrarse". (Creación de usuarios e inicio de sesión, validaciones para ambos formularios)
E2-H3 | funcionalidad de visualizar la agenda de citas y recibir notificaciones pertinentes | 5 | N°4 | Responsividad y decoración de vistas "Login" y "Registrarse"
E3-H1 | capacidad de ofertar promociones como veterinario | 13 | N°5 | Limitación de acceso y funciones para usuarios. (Dependiendo de si es admin, veterinario o cliente)
E3-H2 | funcionalidad de listar y gestionar el catálogo de productos en la plataforma digital | 21 | N°6 | Perfil de usuario "cliente", con detalles de su perfil e historial de compra
E3-H3 | capaz de utilizar los servicios de citas veterinarias y compras de productos utilizando la misma cuenta de usuario | 34 | N°7 | Implementación de usuario "cliente" a las funciones del entregable "productos" (Historial de compras)
E4- H1 | capacidad de acceder y utilizar la plataforma a través de dispositivos móviles | 78 | N°8 | CRUD de veterinarios y CRUD de servicios para los veterinarios
E4- H2 | funcionalidad de acceder y evaluar reseñas de productos y servicios veterinarios | 8 | N°9 | Ajustes a vista de citas(Implementación de filtros de veterinario, responsividad y ajustes)
E4- H3 | sistema posea una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, que contenga indicadores e información | 13
E5-H1 | implementación de medidas de seguridad robustas para la protección de datos personales y financieros | 89
E5-H2 | gestionar eficientemente los perfiles de usuario, catálogo de productos y registro de citas | 34
E5-H3 | sistema ofrezca opciones de recuperación de inicio de sesión para los usuarios en caso de que tengan problemas | 21
E6-H1 | funcionalidad de gestionar de manera integral los perfiles de usuario | 21

## Sprint 4
Reunión de sprint Planning |  |  | Puntos de historia totales |  | 575
N° Sprint | Sprint N°4 |  | Puntos de historia abarcados hasta el momento |  | 478
Fecha de reunión | 2024-11-19 |  | Puntos de historia totales para el sprint |  | 81
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Finalización del desarrollo de el entregable "Citas", y así asegurar que el proyecto cumple con el producto minimo viable
Contexto del sprint | Inicio del cuarto sprint, Perfiles de usuario y control de accesos terminados, Continuación del desarrollo de entregable "Citas"
Historias de usuario seleccionadas para el sprint
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Lista de tareas para el sprint
E1-H1 | capacidad de adquirir productos especializados para mascotas a través de una interfaz en línea | 55 | N° Tarea | Descripción de tarea
E1-H2 | se solicita la capacidad de publicar ofertas y promociones como vendedor de productos | 13 | N°1 | Implementación de calendario de disponibilidad para agendar las citas
E1-H3 | capacidad de comercializar la cartera de productos a través de la plataforma | 5 | N°2 | Mostrar los servicios de cada veterinario en la interfaz de "agendar cita"
E2-H1 | funcionalidad de programar consultas con profesionales veterinarios locales mediante la plataforma digital | 21 | N°3 | Interfaz para agendar una cita con el veterinario (Detalles de la mascota y razón de consulta)
E2-H2 | capacidad de ofertar servicios a través de la plataforma | 34 | N°4 | Confirmación para el cliente y notificación de consulta para el veterinario
E2-H3 | funcionalidad de visualizar la agenda de citas y recibir notificaciones pertinentes | 5 | N°5 | Implementación de reseñas y puntuación para los veterinarios
E3-H1 | capacidad de ofertar promociones como veterinario | 13 | N°6 | Implementación de filtros y responsividad para la vista de lista de veterinarios
E3-H2 | funcionalidad de listar y gestionar el catálogo de productos en la plataforma digital | 21 | N°7 | Pruebas de regresión para el plan de pruebas
E3-H3 | capaz de utilizar los servicios de citas veterinarias y compras de productos utilizando la misma cuenta de usuario | 34
E4- H1 | capacidad de acceder y utilizar la plataforma a través de dispositivos móviles | 78
E4- H2 | funcionalidad de acceder y evaluar reseñas de productos y servicios veterinarios | 8
E4- H3 | sistema posea una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, que contenga indicadores e información | 13
E5-H1 | implementación de medidas de seguridad robustas para la protección de datos personales y financieros | 89
E5-H2 | gestionar eficientemente los perfiles de usuario, catálogo de productos y registro de citas | 34
E6-H1 | funcionalidad de gestionar de manera integral los perfiles de usuario | 21
E6-H3 | funcionalidad de generar reportes que muestran el historial de compras y citas veterinarias de un usuario específico | 55