## Sprint 1
Reunión de sprint Retrospective
N° Sprint | Sprint N°1 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-10-21 | Inicio satisfactorio del desarrollo de las soluciones del proyecto, diseños iniciales (Mockups realizados) , cambios menores en la estructura visual para acomodar a las necesidades del stakeholder e integración de base de datos realizadas con exito.
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Realizar el diseño visual de las soluciones del proyecto, diseño de los modelos de base de datos, programación front-end de las vistas del proyecto
Contexto del sprint | Primer sprint del proyecto, diseño de las soluciones e implementación básica de las soluciones diseñadas
¿Qué funcionó bien? | La constante comunicación entre el equipo jugó un papel clave en el sprint, ya que siempre podiamos comunicar algún cambio, recibir feedback o comunicar un problema
Acciones concretas para realizar una mejora
¿Qué no funcionó? | El orden del desarrollo obstruía las actividades de cada integrante, por lo tanto se debieron realizar ajustes durante el sprint y repriorizar tareas, para que el trabajo de cada integrante no se viera obstruido |  | - Evitar la codependencia de actividades - Contar con un plan de respaldo en caso de que no se pueda realizar cierta actividad
¿Qué podemos mejorar? | El preveer que un problema como el mencionado anteriormente no vuelva a suceder, es decir planificar las tareas a realizar durante el sprint de forma que no se obstruyan entre sí, sin sacrificar los objetivos del sprint

## Sprint 2
Reunión de sprint Retrospective |  | Puntos de historia totales
N° Sprint | Sprint N°2 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-11-04 | Módulo de venta de productos totalmente finalizado, lo cual da por terminado una de las principales funciones del sistema, incluyendo la adición de transacciones reales. El esfuerzo de este sprint ha dado sus frutos, ya que el stakeholder dió su total aprobación lo cual deja al equipo con un muy buen espiritu
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Avance y finalización de la sección de productos del proyecto (Incluyendo, lista de productos, crud, carrito), integración de pagos con transbank.
Contexto del sprint | Inicio del segundo Sprint, Continuación del desarrollo del entregable "Productos", Finalización de la vista "Home", Inicio desarrollo "Citas", Navbar y Footer de cada vista en proceso.
¿Qué funcionó bien? | La constante comunicación siguió jugando un importante papel en este sprint, y gracias a las mejoras que aplicamos respecto al sprint anterior no sufrimos un problema similar durante el desarrollo del actual sprint
Acciones concretas para realizar una mejora
¿Qué no funcionó? | El forzarse a realizar el trabajo incluso cuando los integrantes no contaban con las capacidades para realizarlo al momento, ya que no se lograba la efectividad ni recuperación de los integrantes, en este caso fué el accidente de uno de nuestros integrantes |  | - Priorizar el bienestar personal antes del trabajo - Comunicar dichas situaciones con el equipo
¿Qué podemos mejorar? | El no sacrificar la integridad y priorizar la salud de cada integrante y el bienestar del entorno de cada uno, con el fin de poder recuperar el ritmo de trabajo normal a la brevedad

## Sprint 3
Reunión de sprint Retrospective
N° Sprint | Sprint N°3 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-11-18 | Las validaciones, perfiles de usuario y encriptación de datos han mejorado la calidad de nuestro producto de una forma muy grande, lo cual le da un aumento importante al valor de nuestro proyecto, y para el siguiente se terminará el desarrollo del modulo de citas veterinarias
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Implementar perfiles de usuario, con validaciones y encriptación de datos para seguridad, Implementar citas de veterinario, con perfiles de veterinario, servicios, agendamiento de citas y reseñas de veterinarios
Contexto del sprint | Inicio del tercer sprint, Entregable "productos" totalmente finalizado, integración de perfiles de usuario y limitación de acceso, Integración de citas comienza su desarrollo
¿Qué funcionó bien? | Las mejoras continuas que hemos implementado nos han ayudado a realizar un trabajo mucho mejor, ya que podemos manejar de forma rápida los problemas y ajustar nuestro flujo de trabajo sin que eso signifique un gran impacto en el proyecto
Acciones concretas para realizar una mejora
¿Qué no funcionó? | No tuvimos mayores problemas en el desarrollo de este sprint |  | - Ninguna
¿Qué podemos mejorar? | La calidad de nuestro proyecto puede mejorar al recibir retroalimentación de nuestros interesados

## Sprint 4
Reunión de sprint Retrospective
N° Sprint | Sprint N°4 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-11-25 | Nuestro proyecto se encuentra en el estado del producto minimo viable, ya que gracias a la finalización del desarrollo del módulo de citas veterinarias ya cumple con todas las funciones imprescindibles para que el usuario haga uso de nuestro sistema de forma satisfactoria.
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Finalización del desarrollo de el entregable "Citas", y así asegurar que el proyecto cumple con el producto minimo viable
Contexto del sprint | Inicio del cuarto sprint, Perfiles de usuario y control de accesos terminados, Continuación del desarrollo de entregable "Citas"
¿Qué funcionó bien? | Las mejoras continuas que hemos implementado nos han ayudado a realizar un trabajo mucho mejor, ya que podemos manejar de forma rápida los problemas y ajustar nuestro flujo de trabajo sin que eso signifique un gran impacto en el proyecto
Acciones concretas para realizar una mejora
¿Qué no funcionó? | La priorización de funciones nos dejó con un mal sabor de boca, ya que no se pudieron desarrollar ciertas funciones lo cual dejó al equipo con un mal sabor de boca |  | - Priorización fundamental de tareas - Resiliencia y autocontrol ante situaciones de alta presión
¿Qué podemos mejorar? | No dejarse sobrellevar por no cumplir los objetivos, ya que de todos modos se realizaron aumentos considerables en el desarrollo de este sprint y priorizar las funciones mas importantes