## Sprint 1
Daily Meeting
N° Sprint | Sprint N°1 |  | Actividades a realizar diariamente según integrante
| Inicio | Termino
Duración del sprint | 2024-10-08 | 2024-10-21
|  | Primera semana Sprint 1 |  |  |  |  | Segunda semana Sprint 1
Integrante | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camilo Canales | ¿Que actividad realizó hoy? | Diseño / Mockup de vista "Home" | Diseño / Mockup vista vista "Home" | Diseño / Mockup vista "Productos" | Diseño / Mockup vista "Productos" | Programación vista "Home" Sección Categorias y Productos | Programación vista "Home" Sección "Misión y Footer" | Diseño / Mockup vista "Citas" | Diseño / Mockup vista "Citas" | Programación vista "Citas" Filtros de busqueda | Programación vista "Citas" Ciclo de muestra de veterinarios
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Alain Echeverria | ¿Que actividad realizó hoy? | Diseño de base de datos | Creación de diagrama de base de datos | Integración base de datos a proyecto | Creación de modelos con logica de productos Back-end | Creación de modelos con logica de productos Back-end | Programación CRUD de productos | Conexión CRUD con base de datos | Validaciones de CRUD | Busqueda de productos | Vista de administrador para productos
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Benjamin Villanueva | ¿Que actividad realizó hoy? | Preparar ambiente de arquitectura para empzar desarrolo | Se realiza analisis detallado de Mockup de vista home | Se crea Plantilla base con Navbar Footer y links de estilos y Scripts | Se Desarrolla la mitad de la vista home y se realiza analisis de vista Productos | Se Añade a vista home Carrusel principal | Se comienza el desarrollo de Vista Productos | Se añade Buscador Semi funcional a la vista prodcutos | Se Crea Seccion Promociones,Categorias | Se genera Estilo dinamico para la seccion promociones | Se crea seccion "nuestros Productos"
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Sprint 2
Daily Meeting
N° Sprint | Sprint N°2 |  | Actividades a realizar diariamente según integrante
| Inicio | Termino
Duración del sprint | 2024-10-22 | 2024-11-04
|  | Primera semana Sprint 1 |  |  |  |  | Segunda semana Sprint 1
Integrante | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camilo Canales | ¿Que actividad realizó hoy? | Ajustes Vista Crud de productos | Responsividad para la vista del crud de productos | Responsividad para el carrito de compras | Responsividad para el checkout | Diseño de plan de pruebas | Diseño de plan de pruebas "Vista Home" | Diseño de plan de pruebas "Entregable Productos" | Diseño de plan de pruebas "Entregable Productos" | Aplicación del plan de pruebas | Aplicación del plan de pruebas y recopilación de resultados
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Alain Echeverria | ¿Que actividad realizó hoy? | Filtros de precio para la listra de prodctos | Filtro de categorias de producto para la lista de productos | Filtro de categorias de producto para la lista de productos | Filtro de categorias de animal para la lista de productos | Fnciones de agregar productos al carrito | Funcion de vaciar el carrito de compra | Aumentar o disminuir la cantidad de productos del carrito | Integración de carrito con checkout | Integración pagos con Transbank | Historial de compras para el cliente
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Benjamin Villanueva | ¿Que actividad realizó hoy? | Configuración de funciones para la barra de navegacion | Decoración y efectos para la barra de navegacion | Responsividad para la barra de navegacion | Configuración de funciones para el pie de página | Decoración y efectos para el pie de página | Responsividad para el pie de página | Población de tabla "Productos" | Población de tabla "Productos" | Responsividad para la lista de productos | Responsividad para la lista de productos
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Sprint 3
Daily Meeting
N° Sprint | Sprint N°3 |  | Actividades a realizar diariamente según integrante
| Inicio | Termino
Duración del sprint | 2024-11-05 | 2024-11-18
|  | Primera semana Sprint 1 |  |  |  |  | Segunda semana Sprint 1
Integrante | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camilo Canales | ¿Que actividad realizó hoy? | Prototipo de filtros para la vista de citas veterinarias | Prototipo de ciclo de veterinarios para la vista de citas veterinarias | Prototipo de vista "Login + Registro" | Prototipo de vista "Citas veterinarias" | Responsividad para formularios de creación de usuario y login | Ajustes de formularios de creación de usuario y login en Front-end | Decoración y validaciones Front-End para las vistas de Login y Registro | Diseño de plan de pruebas "Login" | Diseño de plan de pruebas "Registro" | Aplicación y recopilación de resultados de casos de prueba
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Alain Echeverria | ¿Que actividad realizó hoy? | Creación de perfiles de usuario "Cliente" en formulario del proyecto | Conección de perfiles de cliente a base de datos | Configuración de vistas y formularios para login y registro | Integración de validaciones en back-end | Creación de usuarios en base de datos funcional | Limitación de acceso y funciones para el usuario "cliente" | Medidas de seguridad y encriptación de datos | Prototipo de filtros para la vista de veterinarios | Integración de usuarios clientes para la compra de productos | CRUD de veterinarios y servicio de veterinarios
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Benjamin Villanueva | ¿Que actividad realizó hoy? | Comunicación con interesados | Recopilación de cambios y ajustes según retroalimentación | Cambios en vistas de productos y citas | Creación de usuarios "Veterinarios" en lógica Back-End | Lógica backend para servicios veterinarios | Crud de servicios veterinarios | Validaciones de servicios veterinarios | Ajustes e integración de servicios para veterinarios | Ajustes responsivos para la creación de servicios | Diseño de plan de pruebas para "Servicios"
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Sprint 4
Daily Meeting
N° Sprint | Sprint N°4 |  | Actividades a realizar diariamente según integrante
| Inicio | Termino
Duración del sprint | 2024-11-19 | 2024-11-25
Primera semana Sprint 1
Integrante | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camilo Canales | ¿Que actividad realizó hoy? | Responsividad y ajustes para agendamiento de citas | Ajustes de sistema de reseñas | Ajustes de sistema de reseñas | Preparación de presentación final | Preparación de presentación final
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X
Alain Echeverria | ¿Que actividad realizó hoy? | Implementacion de calendario de citas | Sistema de reseñas | Sistema de reseñas | Preparación de presentación final | Preparación de presentación final
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X
Benjamin Villanueva | ¿Que actividad realizó hoy? | Implementación de calendario de citas | Sistema de reseñas | Sistema de reseñas | Preparación de presentación final | Preparación de presentación final
| ¿Tuvo algún inconveniente al realizar su actividad? | X | X | X | X | X