## Sprint 1
Reunión de sprint Review
N° Sprint | Sprint N°1 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-10-21 | Inicio satisfactorio del desarrollo de las soluciones del proyecto, diseños iniciales (Mockups realizados) , cambios menores en la estructura visual para acomodar a las necesidades del stakeholder e integración de base de datos realizadas con exito.
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Realizar el diseño visual de las soluciones del proyecto, diseño de los modelos de base de datos, programación front-end de las vistas del proyecto
Contexto del sprint | Primer sprint del proyecto, diseño de las soluciones e implementación básica de las soluciones diseñadas
Lista de tareas del sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Estado | Ajustes realizados | Cambios en interfaces de productos y citas según feedback
N°1 | Diseño (Mockups) de vistas principales (Home, Productos, Citas veterinarias) | Finalizado
N°2 | Diseño de base de datos (Diagrama de base de datos) | Finalizado
N°3 | Codificación básica de vistas (Home, Productos) | Finalizado
N°4 | Integración de base de datos al proyecto | Finalizado
N°5 | Codificación de modelos de productos (Forms) | Finalizado
N°6 | Ajustes de interfaz (css) para vista Home y productos | Finalizado
N°7 | Crud de productos (Nombre, Categoría, Cantidad, Precio, Precio oferta, Imagen) e integracion a la base de datos para productos ingresados | Finalizado
N°8 | Ajustes de interfaz (css) para crud de producto y validaciones para crud | Finalizado
N°9 | Busqueda de productos (Para el Crud de producto) (Lista de productos en vista de administrador) | Finalizado

## Sprint 2
Reunión de sprint Review |  | Puntos de historia totales
N° Sprint | Sprint N°2 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-11-04 | Módulo de venta de productos totalmente finalizado, lo cual da por terminado una de las principales funciones del sistema, incluyendo la adición de transacciones reales. El esfuerzo de este sprint ha dado sus frutos, ya que el stakeholder dió su total aprobación lo cual deja al equipo con un muy buen espiritu
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Avance y finalización de la sección de productos del proyecto (Incluyendo, lista de productos, crud, carrito), integración de pagos con transbank.
Contexto del sprint | Inicio del segundo Sprint, Continuación del desarrollo del entregable "Productos", Finalización de la vista "Home", Inicio desarrollo "Citas", Navbar y Footer de cada vista en proceso.
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Estado | Ajustes realizados | Ninguno
N°1 | Filtros para la vista de productos (Precio minimo/maximo, categoria de producto, producto para "X" animal) | Finalizado
N°2 | Configuración y decoración de la barra de navegación para todas las vistas (Funciones, efectos y responsividad) | Finalizado
N°3 | Configuración y decoración del pie de página para todas las vistas (Funciones, efectos y responsividad) | Finalizado
N°4 | Población de tabla "productos" (Incluyendo distintos productos para cada categoria distinta y animal distinto) | Finalizado
N°5 | Funciones del carrito de compras (Agregar al carrito, Vaciar Carrito, aumentar / disminuir cantidad de producto) | Finalizado
N°6 | Integración de carrito con checkout (Redirección a checkout con los contenidos del carrito) | Finalizado
N°7 | Responsividad y mejoras de interfaz para la lista de productos, Crud de productos, carrito de compras y checkout | Finalizado
N°8 | Integración de servicio de pagos "Transbank " al checkout del proyecto, con recibos de compra al correo | Finalizado
N°9 | Historial de compras para clientes | Finalizado

## Sprint 3
Reunión de sprint Review
N° Sprint | Sprint N°3 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-11-18 | Las validaciones, perfiles de usuario y encriptación de datos han mejorado la calidad de nuestro producto de una forma muy grande, lo cual le da un aumento importante al valor de nuestro proyecto, y para el siguiente se terminará el desarrollo del modulo de citas veterinarias
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Implementar perfiles de usuario, con validaciones y encriptación de datos para seguridad, Implementar citas de veterinario, con perfiles de veterinario, servicios, agendamiento de citas y reseñas de veterinarios
Contexto del sprint | Inicio del tercer sprint, Entregable "productos" totalmente finalizado, integración de perfiles de usuario y limitación de acceso, Integración de citas comienza su desarrollo
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Estado | Ajustes realizados | Ninguno
N°1 | Programación básica de vista "citas veterinarias" (Ciclo de veterinarios, filtros para veterinarios) | Finalizado
N°2 | Creación de perfiles de usuario y perfiles de veterinario en el proyecto (base de datos y estructura de formulario) | Finalizado
N°3 | Implementación de vista "Login y Registrarse". (Creación de usuarios e inicio de sesión, validaciones para ambos formularios) | Finalizado
N°4 | Responsividad y decoración de vistas "Login" y "Registrarse" | Finalizado
N°5 | Limitación de acceso y funciones para usuarios. (Dependiendo de si es admin, veterinario o cliente) | Finalizado
N°6 | Perfil de usuario "cliente", con detalles de su perfil e historial de compra | Finalizado
N°7 | Implementación de usuario "cliente" a las funciones del entregable "productos" (Historial de compras) | Finalizado
N°8 | CRUD de veterinarios y CRUD de servicios para los veterinarios | Finalizado
N°9 | Ajustes a vista de citas(Implementación de filtros de veterinario, responsividad y ajustes) | Finalizado

## Sprint 4
Reunión de sprint Review
N° Sprint | Sprint N°4 | Conclusión sobre el valor del incremento realizado en el sprint
Fecha de reunión | 2024-11-25 | Nuestro proyecto se encuentra en el estado del producto minimo viable, ya que gracias a la finalización del desarrollo del módulo de citas veterinarias ya cumple con todas las funciones imprescindibles para que el usuario haga uso de nuestro sistema de forma satisfactoria.
Asistentes de reunión | Camilo Canales Alain Echeverria Benjamin Villanueva
Objetivo del sprint | Finalización del desarrollo de el entregable "Citas", y así asegurar que el proyecto cumple con el producto minimo viable
Contexto del sprint | Inicio del cuarto sprint, Perfiles de usuario y control de accesos terminados, Continuación del desarrollo de entregable "Citas"
Lista de tareas para el sprint
N° Tarea | Descripción de tarea | Estado | Ajustes realizados | Ninguno
N°1 | Implementación de calendario de disponibilidad para agendar las citas | Finalizado
N°2 | Mostrar los servicios de cada veterinario en la interfaz de "agendar cita" | Finalizado
N°3 | Interfaz para agendar una cita con el veterinario (Detalles de la mascota y razón de consulta) | Finalizado
N°4 | Confirmación para el cliente y notificación de consulta para el veterinario | Finalizado
N°5 | Implementación de reseñas y puntuación para los veterinarios | Finalizado
N°6 | Implementación de filtros y responsividad para la vista de lista de veterinarios | Finalizado
N°7 | Pruebas de regresión para el plan de pruebas | Finalizado